## Capturas Interfaces
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CALIDAD DE SOFTWARE
EQUIPO: A.D.A.M.
Interfaces
Captura de Interfaces.- En este reporte deberá agregar capturas de pantallas de cada una de las interfaces del producto desarrollado
Int-1. Interfaz crear cuenta
Esta interfaz le permite al usuario poder crear una cuenta para acceder al sistema o bien permite redirigir al usuario a la interfaz de inicio de sesión.
Int-2. Interfaz inicio de sesión
Esta interfaz le permite al usuario poder ingresar al sistema y hacer uso del mismo.
Int-3. Interfaz Usuario
Esta interfaz le permite al usuario hacer uso del sistema, para el presente Sprint solo dispone de la opción de Registrar Denuncia por lo que es la única vista que dispone.
Int-4. Interfaz Usuario Moderador
Esta interfaz le permite al usuario moderador hacer uso del sistema, para el presente Sprint solo dispone de la opción Gestionar Denuncias misma en la que podrá seleccionar las denuncias registradas y poder gestionarlas.
Int-5. Interfaz Usuario Moderador
Esta interfaz le permite al usuario moderador gestionar la denuncia mediante el manejo de su estado y agregar observaciones.

## Artefactos
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CALIDAD DE SOFTWARE
EQUIPO: A.D.A.M.
Artefactos.- En este reporte deberá ingresar los artefactos realizados, no realizados, la justificación de la elaboración o no elaboración, y el alcance que usted percibe en la elaboración del artefacto.
SI activities | SI actividades | Artifact | Artefacto | Descripción | Elaborado | Justificación de la Elaboración o no elaboración | Alcance de la elaboración del artefacto
SI.1 Software Implementation Initiation | SI.1 Inicio de la implementación del software | Project Plan[reviewed] | Plan de proyecto [revisado] | Revisión del Plan de Proyecto actual con los miembros del Equipo de Trabajo para lograr un entendimiento común y lograr su compromiso con el proyecto. | Si | Se realizó porque es primordial que se entienda los requerimientos y el equipo entienda el compromiso que supone el proyecto. | 100%
SI.2 Software Requirements Analysis | SI.2 Análisis de los requisitos del software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó con el objetivo de analizar los requerimientos y como estos traducirlos a Historias de Usuario y subdividirlas en tareas. | 100%
|  | Requirements Specification [validated,baselined] | Especificación de requisitos [validada, referenciado] | Obtención, análisis y especificación de los requisitos del Cliente. | Si | Se realizó mediante la creación del Product Backlog para poder tener en claro todas las tareas para el proyecto. | 100%
|  | Software User Documentation [preliminary, verified, baselined] | Documentación del usuario del software [preliminar, verificada, referenciado] | Control de versiones de los productos de requisitos de software. | No | No se ha implementado ya que no ha existido cambios en los requirimientos, de existir se realizaría el cambio en el Jira. | 5%
SI. 3 Software Architectural and Detailed Design | Arquitectura de software y diseño detallado | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó con la finalidad de dividir el diseño del modelamiento y adelantar una posible división de tareas. | 100%
|  | Software Design [verified, baselined] | Diseño de software [verificado, referenciado] | Diseñar arquitectura de software, componentes de software e interfaces asociadas. | Si | Se realizó el diseño de arquitectura, componentes e interfaces para tener todo claro en la implementación y dar lugar a improvisaciones. | 100%
|  | Test Cases and Test Procedures [verified] | Casos y procedimientos de prueba [verificados] | Casos de prueba verificados y procedimientos de prueba para pruebas de integración. | Si | Se realizó para verificar la correcta relación entre frontend y backend, entre registros y acciones generadas por el sistema. | 85%
|  | Traceability Record [verified, baselined] | Registro de trazabilidad [verificado, referenciado] | Trazabilidad de los requisitos de software al Diseño de Software, Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. | Si | Se realizó la trazabilidad del diseño con respecto a los requisitos para garantizar que todo lo solicitado será implementado, las pruebas de intergación con el mismo objetivo más no con los procedimientos. | 70%
SI. 4 Software Construction | Construcción de software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó para tener una distribución equitativa y justa del trabajo con la finalidad de aprovechar las habilidades de los miembros del equipo. | 100%
|  | Software Components [corrected, baselined] | Componentes de software [corregido, referenciado] | Componentes de software codificados y pruebas unitarias aplicadas. | Si | Se realizó la implementación y las respectivas pruebas para verificar el correcto funcionamiento del código. | 80%
|  | Traceability Record [updated baselined] | Registro de trazabilidad [referenciado actualizado] | Trazabilidad entre componentes de software y diseño de software | Si | Se realizó con la finalidad de verificar que se está siguiendo el diseño y el plan como se planteó inicialmente con respecto a las implementaciones. | 90%
SI. 5 Software Integration and Tests | Pruebas e integración de software | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó con la finalidad de que la asignación de tareas permita realizar pruebas de forma imparcial de tal forma que el participante pueda evaluar el trabajo del equipo. | 80%
|  | Test Cases and Test Procedures [baselined] | Casos de prueba y procedimientos de prueba [referenciado] | Comprensión de los casos y procedimientos de prueba y el entorno de integración. | Si | Se realizó con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema intergado y como se realizarán estas pruebas. | 80%
|  | Software [tested,baselined] | Software [probado, referenciado] | Componentes de software integrados, defectos corregidos y resultados documentados. | Si | Se efectuó para poder hacer la entrega funcional del producto, los casos de prueba nos mostraron los errores presentes que debíamos corregir. | 80%
|  | Traceability Record [updated, baselined] | Registro de trazabilidad [actualizado, referenciado] | Trazabilidad de requisitos y diseño al producto software integrado. | Si | Se lleva a cabo para determinar si el objetivo del Sprint se ha cumplido y que tan acertados estamos respecto a las necesidades de los usuarios. | 90%
|  | Test Report [baselined] | Informe de prueba [referenciado] | Informe de las pruebas realizadas. | Si | Se lleva a cabo para poder determinar los errores que se presentaron y si estos se han solucionado con el registro de ejecución y resultados obtenidos. | 80%
|  | Product Operation Guide [verified, baselined] | Guía de funcionamiento del producto [verificado, referenciado] | Comprensión de los casos y procedimientos de prueba y el entorno de integración. | No | No se ha solicitado y tampoco se dispone de un formato que nos especifique como realizar esta guía. | 0%
|  | Software User Documentation [verified, baselined] | Documentación del usuario del software [verificado, referenciado] | Documentación de usuario operativa y de software documentada y verificada. | No | No se ha creado una documentación de usuario ya que no se ha solicitado y no se dispone de guía para realizar la misma. | 0%
Product Delivery | Entrega del producto | Software Configuration | Configuración de software | Revisión del Plan del Proyecto por el Equipo de Trabajo para determinar la asignación de tareas. | Si | Se realizó con la finalidad de determinar las actividades para entregar el producto y sus agregados (como el presente documento). | 100%
|  | Maintenance Documentation [verified, baselined] | Documentación de mantenimiento [verificada, referenciada] | Documentación de mantenimiento verificada. | No | No se solicitó y tampoco se dispone de una guía, además desconocemos el alcance de este tipo de documentación. | 0%
|  | Software Configuration [delivered] | Configuración de software [entregada] | Entrega del producto de software y la documentación correspondiente de acuerdo con las Instrucciones de entrega. | Si | Se realiza con la finalidad de poder finalizar el Sprint y que el cliente pueda tener un producto funcional además de los agregados solicitados por el SM y nuestra profesora. | 100%

## Resumen Tiempo Sprint
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CALIDAD DE SOFTWARE
EQUIPO: A.D.A.M.
Resumen de tiempo sprint.- En este reporte deberá ingresar los tiempos estimados y reales de cada una de las actividades del sprint, por persona y por tarea
Resumen de tiempos por tarea | [7 empty] | Resumen de tiempo por persona
Historia de usuario | Actividad de la Norma | ID Tarea | Tareas planificadas | Tiempo estimado (en horas) | Tiempo real (en horas) | Tiempo estimado - Tiempo real | Alcance en el cumplimiento de las tareas | Historia de usuario | Actividad de la norma | ID Tarea | Tarea Planificada | Responsable | Tiempo estimado (en horas) | Tiempo real (en horas) | Tiempo estimado - Tiempo real | Alcance en el cumplimiento de las tareas
HU01 - Registrar usuarios | Diseño de software | ADAM-23 | Diseñar el diagrama entidad relación de la base de datos | 3 | 5.04 | -2.04 | 90% | HU01 - Registrar usuarios | Diseño de software | ADAM-23 | Diseñar el diagrama entidad relación de la base de datos | Alejandro Llanganate | 3 | 2.52 | 0.48 | 100%
| Construcción de software | ADAM-29 | Preparar entorno de desarrollo | 3 | 2.42 | 0.58 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-23 | Diseñar el diagrama entidad relación de la base de datos | Anderson Cardenas | 3 | 2.52 | 0.48 | 100%
| Diseño de software | ADAM-30 | Prototipar la interfaz gráfica | 1 | 1.7 | -0.7 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-30 | Prototipar la interfaz gráfica | Diana López | 1 | 0.85 | 0.15 | 100%
| Construcción de software | ADAM-34 | Corrección del Diagrama E-R con sugerencias del Scrum Master (David Zuñiga) | 1 | 0.76 | 0.24 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-30 | Prototipar la interfaz gráfica | Mahatma Quijano | 1 | 0.85 | 0.15 | 100%
| Integración de software | ADAM-35 | Preparación entorno AWS para la base de datos con PostgreSQL | 1 | 3.56 | -2.56 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-29 | Preparar entorno de desarrollo | Alejandro Llanganate | 3 | 0.43 | 2.57 | 100%
| Construcción de software | ADAM-36 | Creación de Entities con TypeORM y conexión a la instancia en AWS desde nest | 1 | 1.05 | -0.05 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-29 | Preparar entorno de desarrollo | Anderson Cardenas | 3 | 1 | 2 | 100%
| Construcción de software | ADAM-37 | Creación de nuevas Entities de la corrección del diagrama Entidad relación | 1 | 0.43 | 0.57 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-29 | Preparar entorno de desarrollo | Diana López | 3 | 0.52 | 2.48 | 100%
| Construcción de software | ADAM-38 | Establecer "Validators" para Entities | 2 | 2.9 | -0.9 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-29 | Preparar entorno de desarrollo | Mahatma Quijano | 3 | 0.47 | 2.53 | 100%
| Integración de software | ADAM-39 | Deploy con Vercel y obtención de dominio para el proyecto | 1 | 1.53 | -0.53 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-34 | Corrección del Diagrama E-R con sugerencias del Scrum Master (David Zuñiga) | Alejandro Llanganate | 1 | 0.38 | 0.62 | 100%
| Construcción de software | ADAM-42 | Crear servicios para registrar un usuario | 1 | 0.97 | 0.03 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-34 | Corrección del Diagrama E-R con sugerencias del Scrum Master (David Zuñiga) | Anderson Cardenas | 1 | 0.38 | 0.62 | 100%
| Integración de software | ADAM-43 | Deployar la API de backend para el registro de usuarios | 1 | 3.43 | -2.43 | 100% |  | Integración de software | ADAM-35 | Preparación entorno AWS para la base de datos con PostgreSQL | Alejandro Llanganate | 1 | 1.73 | -0.73 | 100%
| Construcción de software | ADAM-44 | Conectar servicios de registro de usuario con vista de registro | 3 | 0.96 | 2.04 | 100% |  | Integración de software | ADAM-35 | Preparación entorno AWS para la base de datos con PostgreSQL | Anderson Cardenas | 1 | 1.83 | -0.83 | 100%
| Construcción de software | ADAM-45 | Crear Registrar Vista | 2 | 3.5 | -1.5 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-36 | Creación de Entities con TypeORM y conexión a la instancia en AWS desde nest | Alejandro Llanganate | 1 | 1.05 | -0.05 | 100%
| Construcción de software | ADAM-47 | Implementación de DTOs | 4 | 4.62 | -0.62 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-37 | Creación de nuevas Entities de la corrección del diagrama Entidad relación | Alejandro Llanganate | 1 | 0.43 | 0.57 | 100%
| Construcción de software | ADAM-54 | Validar los inputs del form de la vista | 1 | 1.08 | -0.08 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-38 | Establecer "Validators" para Entities | Alejandro Llanganate | 2 | 0.85 | 1.15 | 100%
| Pruebas de software | ADAM-60 | Testing | 1 | 0.75 | 0.25 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-38 | Establecer "Validators" para Entities | Anderson Cardenas | 2 | 2.05 | -0.05 | 100%
| Construcción de software | ADAM-61 | Refactor | 1 | 1.87 | -0.87 | 100% |  | Integración de software | ADAM-39 | Deploy con Vercel y obtención de dominio para el proyecto | Alejandro Llanganate | 1 | 0.73 | 0.27 | 100%
HU02 - Autenticar usuario | Construcción de software | ADAM-26 | Crear Vista Login | 1 | 1.84 | -0.84 | 100% |  | Integración de software | ADAM-39 | Deploy con Vercel y obtención de dominio para el proyecto | Anderson Cardenas | 1 | 0.8 | 0.2 | 100%
| Construcción de software | ADAM-31 | Prototipar la interfaz gráfica | 1 | 0.96 | 0.04 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-42 | Crear servicios para registrar un usuario | Alejandro Llanganate | 1 | 0.25 | 0.75 | 100%
| Construcción de software | ADAM-48 | Crear guards para usuarios en la API | 1 | 1 | 0 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-42 | Crear servicios para registrar un usuario | Anderson Cardenas | 1 | 0.72 | 0.28 | 100%
| Construcción de software | ADAM-50 | Validar los inputs del form de la vista | 1 | 0.93 | 0.07 | 100% |  | Integración de software | ADAM-43 | Deployar la API de backend para el registro de usuarios | Alejandro Llanganate | 1 | 3.43 | -2.43 | 100%
| Construcción de software | ADAM-51 | Levantar JWT desde backend | 1 | 0.3 | 0.7 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-44 | Conectar servicios de registro de usuario con vista de registro | Alejandro Llanganate | 3 | 0.96 | 2.04 | 100%
| Construcción de software | ADAM-52 | Utilizar sesiones con JWT desde Frontend | 3 | 4.27 | -1.27 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-44 | Conectar servicios de registro de usuario con vista de registro | Anderson Cardenas | 3 | 0 | 3 | 0%
| Construcción de software | ADAM-53 | Inicializar acciones de Administrador | 2 | 1.02 | 0.98 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-45 | Crear Registrar Vista | Diana López | 2 | 1.75 | 0.25 | 100%
| Pruebas de software | ADAM-76 | Testing | 1 | 0.5 | 0.5 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-45 | Crear Registrar Vista | Mahatma Quijano | 2 | 1.75 | 0.25 | 100%
| Construcción de software | ADAM-77 | Refactor | 1 | 0.92 | 0.08 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-47 | Implementación de DTOs | Anderson Cardenas | 4 | 4.62 | -0.62 | 100%
| Construcción de software | ADAM-78 | Conectar servicios con vista login | 1 | 0.53 | 0.47 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-54 | Validar los inputs del form de la vista | Diana López | 1 | 1.08 | -0.08 | 95%
HU10 - Registrar denuncias | Construcción de software | ADAM-25 | Generar las tablas de la base de datos | 1 | 0.33 | 0.67 | 100% |  | Pruebas de software | ADAM-60 | Testing | Mahatma Quijano | 1 | 0.75 | 0.25 | 60%
| Diseño de software | ADAM-32 | Prototipar la interfaz gráfica | 1 | 1.16 | -0.16 | 90% |  | Construcción de software | ADAM-61 | Refactor | Diana López | 1 | 1.12 | -0.12 | 100%
| Construcción de software | ADAM-46 | Vista Registrar Denuncias | 3 | 8.94 | -5.94 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-61 | Refactor | Mahatma Quijano | 1 | 0.75 | 0.25 | 100%
| Construcción de software | ADAM-55 | Conectar servicios | 3 | 3 | 0 | 100% | HU02 - Autenticar usuario | Diseño de software | ADAM-31 | Prototipar la interfaz gráfica | Mahatma Quijano | 1 | 0.48 | 0.52 | 100%
| Construcción de software | ADAM-56 | Validar los inputs del form de la vista | 1 | 1.5 | -0.5 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-31 | Prototipar la interfaz gráfica | Diana López | 1 | 0.48 | 0.52 | 100%
| Construcción de software | ADAM-62 | Crear los roles en la base de datos | 1 | 2 | -1 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-26 | Crear Vista Login | Mahatma Quijano | 1 | 0.92 | 0.08 | 100%
| Construcción de software | ADAM-63 | Crear servicio de menú | 2 | 2.03 | -0.03 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-26 | Crear Vista Login | Diana López | 1 | 0.92 | 0.08 | 100%
| Construcción de software | ADAM-64 | Crear servicio de registro de denuncia | 3 | 1 | 2 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-48 | Crear guards para usuarios en la API | Alejandro Llanganate | 1 | 1 | 0 | 100%
| Construcción de software | ADAM-65 | Usar de token en el sistema | 2 | 2 | 0 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-50 | Validar los inputs del form de la vista | Diana López | 1 | 0.93 | 0.07 | 100%
| Construcción de software | ADAM-66 | Creación DTO para denuncia | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-51 | Levantar JWT desde backend | Alejandro Llanganate | 1 | 0.3 | 0.7 | 100%
| Construcción de software | ADAM-79 | Servicio y controlador de Denuncia | 3 | 3 | 0 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-52 | Utilizar sesiones con JWT desde Frontend | Alejandro Llanganate | 3 | 4.27 | -1.27 | 100%
| Pruebas de software | ADAM-67 | Testing | 1 | 1 | 0 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-53 | Inicializar acciones de Administrador | Alejandro Llanganate | 2 | 1.02 | 0.98 | 60%
| Construcción de software | ADAM-68 | Refactor | 1 | 2.42 | -1.42 | 100% |  | Pruebas de software | ADAM-76 | Testing | Mahatma Quijano | 1 | 0.5 | 0.5 | 60%
HU11 - Gestionar denuncias | Construcción de software | ADAM-28 | Vistas de Gestionar Denuncias | 5 | 11 | -6 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-77 | Refactor | Diana López | 1 | 0.67 | 0.33 | 100%
| Construcción de software | ADAM-33 | Prototipar la interfaz gráfica | 2 | 1.94 | 0.06 | 90% |  | Construcción de software | ADAM-77 | Refactor | Mahatma Quijano | 1 | 0.25 | 0.75 | 100%
| Construcción de software | ADAM-57 | Conectar servicios | 3 | 2.33 | 0.67 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-78 | Conectar servicios con vista login | Alejandro Llanganate | 1 | 0.53 | 0.47 | 100%
| Construcción de software | ADAM-58 | Validar los inputs form de la vista | 2 | 1.5 | 0.5 | 100% | HU10 - Registrar denuncias | Construcción de software | ADAM-25 | Generar las tablas de la base de datos | Alejandro Llanganate | 1 | 0.33 | 0.67 | 100%
| Construcción de software | ADAM-69 | Colocar datos quemadas moderador | 1 | 2 | -1 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-25 | Generar las tablas de la base de datos | Anderson Cardenas | 1 | 0 | 1 | 100%
| Construcción de software | ADAM-70 | Crear reporte de denuncia | 3 | 6 | -3 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-32 | Prototipar la interfaz gráfica | Diana López | 1 | 0.58 | 0.42 | 95%
| Construcción de software | ADAM-71 | Consultar todas las denuncias | 2 | 0.98 | 1.02 | 100% |  | Diseño de software | ADAM-32 | Prototipar la interfaz gráfica | Mahatma Quijano | 1 | 0.58 | 0.42 | 100%
| Construcción de software | ADAM-72 | Crear DTO para reportes | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-46 | Vista Registrar Denuncias | Alejandro Llanganate | 3 | 3.6 | -0.6 | 100%
| Construcción de software | ADAM-73 | Implementación del JWT para gestión de denuncias | 1 | 1.02 | -0.02 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-46 | Vista Registrar Denuncias | Mahatma Quijano | 3 | 3.17 | -0.17 | 100%
| Construcción de software | ADAM-80 | DTO-Servicio y Controlador de Revisión | 3 | 3 | 0 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-46 | Vista Registrar Denuncias | Diana López | 3 | 2.17 | 0.83 | 100%
| Construcción de software | ADAM-81 | Correcciones en Base de Datos | 1 | 1 | 0 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-55 | Conectar servicios | Alejandro Llanganate | 3 | 3 | 0 | 100%
| Pruebas de software | ADAM-74 | Testing | 1 | 1.5 | -0.5 | 60% |  | Construcción de software | ADAM-56 | Validar los inputs del form de la vista | Mahatma Quijano | 1 | 0.75 | 0.25 | 100%
| Construcción de software | ADAM-75 | Refactor | 1 | 1.67 | -0.67 | 100% |  | Construcción de software | ADAM-56 | Validar los inputs del form de la vista | Diana López | 1 | 0.75 | 0.25 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-62 | Crear los roles en la base de datos | Anderson Cardenas | 1 | 2 | -1 | 60%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-63 | Crear servicio de menú | Alejandro Llanganate | 2 | 0.03 | 1.97 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-63 | Crear servicio de menú | Anderson Cardenas | 2 | 2 | 0 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-64 | Crear servicio de registro de denuncia | Alejandro Llanganate | 3 | 1 | 2 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-65 | Usar de token en el sistema | Alejandro Llanganate | 2 | 2 | 0 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-66 | Creación DTO para denuncia | Diana López | 1 | 0.5 | 0.5 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-79 | Servicio y controlador de Denuncia | Anderson Cardenas | 3 | 3 | 0 | 100%
[9 empty] | Pruebas de software | ADAM-67 | Testing | Mahatma Quijano | 1 | 1 | 0 | 60%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-68 | Refactor | Mahatma Quijano | 1 | 0.67 | 0.33 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-68 | Refactor | Diana López | 1 | 1.75 | -0.75 | 100%
[8 empty] | HU11 - Gestionar denuncias | Construcción de software | ADAM-28 | Vistas de Gestionar Denuncias | Mahatma Quijano | 5 | 5.5 | -0.5 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-28 | Vistas de Gestionar Denuncias | Diana López | 5 | 5.5 | -0.5 | 100%
[9 empty] | Diseño de software | ADAM-33 | Prototipar la interfaz gráfica | Diana López | 2 | 0.97 | 1.03 | 90%
[9 empty] | Diseño de software | ADAM-33 | Prototipar la interfaz gráfica | Mahatma Quijano | 2 | 0.97 | 1.03 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-57 | Conectar servicios | Anderson Cardenas | 3 | 1 | 2 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-57 | Conectar servicios | Diana López | 3 | 1.33 | 1.67 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-58 | Validar los inputs form de la vista | Diana López | 2 | 0.75 | 1.25 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-58 | Validar los inputs form de la vista | Mahatma Quijano | 2 | 0.75 | 1.25 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-69 | Colocar datos quemadas moderador | Anderson Cardenas | 1 | 2 | -1 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-70 | Crear reporte de denuncia | Mahatma Quijano | 3 | 3 | 0 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-70 | Crear reporte de denuncia | Diana López | 3 | 3 | 0 | 90%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-71 | Consultar todas las denuncias | Alejandro Llanganate | 2 | 0.98 | 1.02 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-72 | Crear DTO para reportes | Mahatma Quijano | 1 | 0.5 | 0.5 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-73 | Implementación del JWT para gestión de denuncias | Alejandro Llanganate | 1 | 1.02 | -0.02 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-80 | DTO-Servicio y Controlador de Revisión | Anderson Cardenas | 3 | 3 | 0 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-81 | Correcciones en Base de Datos | Anderson Cardenas | 1 | 1 | 0 | 100%
[9 empty] | Pruebas de software | ADAM-74 | Testing | Mahatma Quijano | 1 | 1.5 | -0.5 | 60%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-75 | Refactor | Mahatma Quijano | 1 | 1 | 0 | 100%
[9 empty] | Construcción de software | ADAM-75 | Refactor | Diana López | 1 | 0.67 | 0.33 | 100%